## Arkusz1
| Działanie | Data rozpoczęcia | Data zakończenie
1. | SRS | 2024-11-10 | 2024-11-16
2. | Scenariusze badania | 2024-11-13 | 2024-11-27
3. | Szkolenia zespołu z wymaganych technologii | 2024-11-15 | 2024-12-31
4. | WBS | 2024-11-20 | 2024-11-20
5. | Harmonogram | 2024-11-20 | 2024-11-20
6. | Wycena Delphi | 2024-11-20 | 2024-11-23
7. | Dokumentacja technicza | 2024-11-25 | 2024-12-15
8. | Design wyświetlacza głównego | 2024-11-27 | 2024-12-15
9. | Design komputera głównego | 2024-11-27 | 2024-12-15
10. | Przygotowanie GITa | 2024-12-13 | 2024-12-15
11. | Implementacja wyświetlacza głównego | 2024-12-16 | 2025-02-28
12. | Implementacja komputera głównego | 2024-12-16 | 2025-02-28
13. | Model wykrycia zmęczenia | 2024-12-16 | 2025-02-28
14. | Integracja z ETS2 | 2025-02-03 | 2025-02-28
15. | Modyfikacje ETS2 | 2025-02-17 | 2025-03-09
16. | Testy funkcjonalne wyświetlacza głównego* | 2025-03-03 | 2025-03-09
17. | Testy funkcjonalne komputera głównego* | 2025-03-03 | 2025-03-09
18. | Instrukcja dla uczestnika badań | 2025-03-03 | 2025-03-09
19. | Integracja systemu wykrywania zmęczenia z interfejsem* | 2025-03-03 | 2025-03-09
20. | Testy integracyjne oprogramowania | 2025-03-10 | 2025-03-16
21. | Przeprowadzenie badań | 2025-03-17 | 2025-04-13
22. | Zestawienie badań | 2025-04-14 | 2025-04-30
23. | Przygotowanie wykresów | 2025-04-14 | 2025-04-30